## Reporte de Avance
Reporte de avance del proyecto
Proyecto: | Turismo de Aventura
ID: | 1
Gerente del proyecto: | Daniela Álvarez Ramírez
Periodo: | 21/05/23 - 18/08/23
Acuerdos anteriores
Acuerdo | Estado | Fecha compromiso | Responsable/Rol | Observaciones
Realizar actividades marcadas con las fechas dadas anteriormente llegadas en acuerdo. | Activo |  |  | Todos los responsables del equipo.
Asignación de Roles y Responsabilidades | Finalizado |  |  | Todos los responsables del equipo.
Plan de Administración Proyecto | Activo |  |  | Todos los responsables del equipo.
Desarrollo del proyecto | Activo |  |  | Todos los responsables del equipo.
Plan de Pruebas | Activo
Estatus general del proyecto
| Estatus |  | Avance | %
| R |  | Avance Planificado | 60%
| A |  | Avance Real | 40%
| V |  | Desviación | 20
Situación general del proyecto
El proyecto se encuentra 20% por debajo del avance planificado debido a incidencias registradas durante la ejecución de cierto lineamientos.
Estatus del proyecto a nivel Componente, Producto o Entregable
Elemento de la EDT | Estatus | Presupuesto | Costo | Avance | Observaciones
Requerimientos (Generales, F y NF) |  | N/A | N/A | 100%
Plan de Administración Proyecto |  | N/A | N/A | 40%
Desarrollo del Proyecto |  | N/A | N/A | 40% | Retraso considerable en avance global
Plan de Pruebas |  | N/A | N/A | 20% | Retraso considerable en pruebas
Actividades relevantes del periodo
Area | Actividad
Base de Datos | Población de la BD, Procedimientos, Datos dinamicos, Red Neuronal
Documentación | Diccionario de datos, Docuemtación de Pruebas, Reporte Avence Global
Frontend | Diseño de interfaces, Maquetado, Reporte de Usabilidad
Backend | Consultas Avanzadas, CRUD, API, Implementación de Recomendación
Problemas
# | Problemas |  | Respuesta |  | Responsable/Rol | Fecha Compromiso
1 | Problemas generales dentro de cada una de las areas con las que cuenta este proyecto. |  | Determinar solocuiones activas |  | Gerente/Documentador/ Frontend/Backend | 2023-08-14
Cambios
ID | Descripción | Impacto | Fecha de apertura | Estatus | Fecha de cierre | Responsable
1 | Cambios en los ambientes de trabajo de las distintas areas. | Retraso en el desarrollo del producto final. | 2023-08-07 | Cambios activos | 2023-08-14 | Gerente/Documentador/ Frontend/Backend
Actividades a realizar para el próximo periodo
# | Actividad